## Exemple rempli
Conducteur d'événement
Dîner annuel Talvenor · Les Halles du Quai, Lyon · Jeudi 12 novembre 2026 · 120 convives · Version 3, émise le 9 novembre
Exemple illustratif. Une ligne par moment : un horaire, un top, un responsable. Les quantités et les menus restent sur la feuille de fonction.
Coordinatrice du lieu | Claire Devaux (tient ce document)
Contact client | Anne Blondel, Talvenor (décide le jour J)
Espaces | Grande salle, Terrasse, quai de livraison
Heure | Durée | Séquence | Espace | Responsable | Technique | Notes
Montage
14 h 00 | 60 min | Accès au lieu. Tables et chaises, 12 rondes de 10 | Grande salle | Chef de rang |  | Plan de table v3 du client
14 h 30 | 90 min | Montage technique : sono, 3 micros, vidéoprojecteur, écran | Grande salle | Technicien
15 h 00 | 60 min | Fleuriste : 12 centres de table, jardinières terrasse | Grande salle, Terrasse | Fleuriste |  | Créneau quai 15 h à 15 h 30
16 h 30 | 15 min | Balance son, diapos du client à l'écran | Grande salle | Technicien | Diapos sur clé USB
17 h 00 | 30 min | Installation du DJ et test | Grande salle | DJ | DJ sur la sono du lieu
Ouverture des portes
17 h 30 | 15 min | Briefing équipe : déroulé, plan de table, allergies | Office | Coordinatrice |  | Chaque responsable lit ses lignes
18 h 15 | 10 min | Dernier tour avec le contact client | Tous les espaces | Coordinatrice | Préréglage lumière
18 h 30 | 50 min | Ouverture des portes. Cocktail, pièces servies | Terrasse | Chef de rang, bar | Musique d'ambiance, bas | Chauffages allumés à 18 h
19 h 20 | 10 min | Invitation à passer en Grande salle | Terrasse vers Grande salle | Chef de rang | Fondu musique
Programme, discours et tops
19 h 30 | 15 min | Installation des convives | Grande salle | Chef de rang | Lumière à 40 %
19 h 45 | 5 min | Discours d'accueil (Anne Blondel) | Estrade | Client | Micro 1, douche pupitre
20 h 00 | 30 min | Service de l'entrée | Grande salle | Cuisine, salle |  | Table 4 : sans noix de pécan (allergie)
20 h 40 | 40 min | Service du plat | Grande salle | Cuisine, salle |  | 12 végétariens : tables 3, 7, 11
21 h 30 | 15 min | Dessert et café | Grande salle | Cuisine, salle |  | Sans gluten : tables 2, 9
21 h 40 | 5 min | Crémant servi pour le toast | Grande salle | Bar |  | Pétillant sans alcool sur demande
21 h 45 | 10 min | Remise de prix et toast | Estrade | Client | Diapos 12 à 18, micro 2 | Présentée par le PDG de Talvenor
21 h 55 | 5 min | Changement de salle : 2 tables retirées pour la piste | Grande salle | Chef de rang | Lumière à 60 %
Animation
22 h 00 | 120 min | DJ | Grande salle | DJ | Lumières dansantes | Limiteur de son à partir de 23 h
Clôture
23 h 15 |  | Annonce de la dernière commande | Grande salle | DJ, bar | Micro 2
23 h 30 |  | Fermeture du bar | Bar | Barmen
0 h 00 | 15 min | Fin de la musique, lumière, départ des convives | Grande salle | Coordinatrice | Lumière à 100 % | Taxis à l'entrée principale
Démontage
0 h 15 | 15 min | État des lieux avec le contact client | Tous les espaces | Coordinatrice |  | Noté et signé sur la feuille de fonction
0 h 30 | 45 min | Démontage DJ et technique | Grande salle | DJ, technicien |  | Quai ouvert à 0 h 30
1 h 30 |  | Remise en état, fermeture du lieu | Tous les espaces | Chef de rang |  | Objets trouvés consignés
Modèle gratuit Joinways (joinways.app). Dans Joinways, le déroulé vit dans l'événement, à côté du devis et de la feuille de fonction.

## Conducteur vierge
Conducteur d'événement
[Événement] · [Lieu] · [Date] · [Effectif] · Version ____, émise le ____
Des horaires, pas seulement des durées. Une ligne sans responsable est une ligne que personne n'exécute.
Coordinateur du lieu
Contact client
Espaces
Heure | Durée | Séquence | Espace | Responsable | Technique | Notes
Montage
Ouverture des portes
Programme, discours et tops
Animation
Clôture
Démontage
Modèle gratuit Joinways (joinways.app). Dans Joinways, le déroulé vit dans l'événement, à côté du devis et de la feuille de fonction.