## Exemple rempli
Feuille de fonction
Les Halles du Quai, Lyon · Feuille de fonction n° 2026-118 · Version 2 (définitive) · Émise le vendredi 6 novembre 2026
Exemple illustratif. Remplacez chaque ligne par votre événement. Les prix restent sur le devis, pas sur la feuille de fonction.
Élément | Détail | Qté | Responsable
En-tête de l'événement
Événement | Dîner annuel Nexora (entreprise) |  | Lieu : Claire Devaux
Date et horaires | Jeudi 12 novembre 2026. Convives de 18 h 30 à minuit. Accès au lieu de 14 h à 1 h 30
Devis signé | Devis n° D-2026-0412, signé le 1er octobre 2026
Effectif garanti | 120 convives, confirmé le 5 novembre. Cuisine et salle prévues pour 125 | 120
Espaces | Grande salle (dîner assis), Terrasse (cocktail) | 2
Contacts
Contact client sur place | Anne Blondel, DRH de Nexora. Décide le jour J |  | Client
Coordinatrice du lieu | Claire Devaux, responsable événements. Tient cette feuille |  | Lieu
Cuisine | Chef de cuisine. Confirme la liste des allergies au briefing de 17 h 30 |  | Cuisine
Prestataires | Fleuriste (arrivée 15 h), DJ (arrivée 17 h) |  | Coordinatrice
Déroulé
14 h 00 | Accès au lieu. Tables, nappage, montage technique |  | Chef de rang, technique
15 h 00 | Livraison du fleuriste, 12 centres de table |  | Fleuriste
17 h 30 | Briefing équipe : déroulé, plan de table, allergies |  | Coordinatrice
18 h 30 | Ouverture des portes. Cocktail en terrasse |  | Chef de rang, bar
19 h 30 | Installation des convives en Grande salle |  | Chef de rang
19 h 45 | Discours d'accueil, 5 min (Anne Blondel) |  | Technique : micro 1
20 h 00 | Service de l'entrée |  | Cuisine, salle
20 h 40 | Service du plat |  | Cuisine, salle
21 h 30 | Dessert et café |  | Cuisine, salle
21 h 45 | Remise de prix et toast, 10 min |  | Technique : diapos, micro 2
22 h 00 | DJ jusqu'à minuit |  | DJ
23 h 15 | Dernière commande. Fermeture du bar à 23 h 30 |  | Bar
0 h 00 | Fin de la musique, lumière, départ des convives |  | Coordinatrice
0 h 15 | État des lieux avec le contact client |  | Coordinatrice
1 h 30 | Démontage terminé, prestataires sortis, lieu fermé |  | Chef de rang
Configuration des espaces
Grande salle | 12 tables rondes de 10 (160 cm), nappage noir, estrade avec pupitre, piste de danse 5 x 5 m | 12 tables | Chef de rang
Terrasse | 8 mange-debout, chauffages allumés à 18 h | 8 | Chef de rang
Accueil | Table à l'entrée. Badges fournis par le client | 1 | Client
Plan B pluie | Si pluie après 16 h, cocktail dans le hall de la Grande salle |  | Coordinatrice
Restauration, par service
Cocktail, 18 h 30 | Pièces cocktail, 6 par convive : tartare de thon, mini burger, crostini burrata (V), arancini champignons (V) | 720 pièces | Cuisine
Entrée, 20 h 00 | Salade de betteraves rôties, chèvre, noix de pécan caramélisées | 120 | Cuisine
Plat, 20 h 40 | Filet de bœuf, gratin dauphinois, haricots verts | 108 | Cuisine
Plat végétarien | Risotto aux champignons des bois | 12 | Cuisine
Dessert, 21 h 30 | Moelleux au chocolat, framboises. Café et thé | 120 | Cuisine
Type de service | À l'assiette, table par table, 8 serveurs |  | Chef de rang
Boissons
Forfait boissons | 18 h 30 à 23 h 30 : bière, vin, deux cocktails signature, softs. Pas de shots | 120 convives | Bar
Vins au dîner | Un blanc, un rouge, servis à table. Inclus dans le forfait |  | Chef de rang
Toast | Crémant servi à 21 h 40. Pétillant sans alcool pour qui le souhaite | 120 coupes | Bar
Technique
Son | Sonorisation du lieu, 2 micros main sans fil, 1 micro pupitre | 3 micros | Technicien
Projection | Vidéoprojecteur et écran 3 m derrière l'estrade. Diapos du client sur clé USB avant 17 h | 1 | Technicien
Lumière | Baissée à 40 % à 19 h 30. Douche sur le pupitre pendant les discours |  | Technicien
DJ | Sur la sonorisation du lieu. Limiteur de son à partir de 23 h (règlement intérieur) |  | DJ
Personnel
Serveurs | 8 serveurs, de 17 h à 23 h | 8 | Chef de rang
Barmen | 3 barmen, de 18 h à minuit | 3 | Chef barman
Technicien | 1 technicien, de 17 h à 23 h | 1 | Coordinatrice
Coordinatrice | Sur place de 14 h à la fermeture | 1
Allergies et régimes
Végétarien | 12 convives, tables 3, 7 et 11 (plan de table du client) | 12 | Cuisine
Allergie aux fruits à coque | 2 convives, table 4. Salade sans noix de pécan. Dessert vérifié par le chef | 2 | Cuisine
Sans gluten | 3 convives, tables 2 et 9. Pain et dessert sans gluten | 3 | Cuisine
Facturation
Total du devis | 25 507,20 € TTC (devis signé) |  | Lieu
Acompte | 30 % (7 652,16 €) réglé le 2 octobre 2026
Solde | À régler le 2 novembre 2026. Ajusté à l'effectif définitif |  | Client
Ajouts le jour J | Facturés aux prix du devis sur la facture finale. Le contact client signe l'ajout sur place |  | Coordinatrice
Facturer à | Nexora, service comptabilité. Numéro de bon de commande obligatoire
Signatures
Client | Anne Blondel, Nexora. Validée le 6 novembre 2026
Lieu | Claire Devaux, Les Halles du Quai. Émise le 6 novembre 2026
Diffusion | Cuisine, chef de rang, bar, technique, contact client. Le DJ reçoit le déroulé seul
Modèle gratuit Joinways (joinways.app). Dans Joinways, la feuille de fonction est générée depuis le devis, dans l'événement.

## Feuille vierge
Feuille de fonction
[Nom et adresse du lieu] · Feuille de fonction n° ____ · Version ____ · Émise le ____
Une ligne par élément. Chaque ligne a un responsable. Les quantités suivent l'effectif garanti.
Élément | Détail | Qté | Responsable
En-tête de l'événement
Événement
Date et horaires
Devis signé
Effectif garanti
Espaces
Contacts
Contact client sur place
Coordinateur du lieu
Cuisine
Prestataires
Déroulé
Configuration des espaces
Espace 1
Espace 2
Accueil
Plan B pluie
Restauration, par service
Cocktail / accueil
Entrée
Plat
Plat végétarien
Dessert
Type de service
Boissons
Forfait boissons
Vins au dîner
Toast
Technique
Son
Projection
Lumière
Musique / animation
Personnel
Serveurs
Barmen
Technicien
Coordinateur
Allergies et régimes
Végétarien / vegan
Allergies
Autres
Facturation
Total du devis
Acompte
Solde
Ajouts le jour J
Facturer à
Signatures
Client
Lieu
Diffusion
Modèle gratuit Joinways (joinways.app). Dans Joinways, la feuille de fonction est générée depuis le devis, dans l'événement.