## Ejemplo relleno
BEO (orden de evento)
Espacio Ribera, Madrid · BEO n.º 2026-118 · Versión 2 (definitiva) · Emitida el viernes 6 de noviembre de 2026
Ejemplo ilustrativo. Sustituye cada línea por tu evento. Los precios van en el presupuesto, no en la BEO.
Elemento | Detalle | Cant. | Responsable
Cabecera del evento
Evento | Cena anual de Nexora (empresa) |  | Espacio: Marta Gil
Fecha y horarios | Jueves 12 de noviembre de 2026. Invitados de 20:30 a 01:00. Acceso al espacio de 16:00 a 02:30
Presupuesto firmado | Presupuesto n.º P-2026-0412, firmado el 1 de octubre de 2026
Asistentes garantizados | 120 invitados, confirmados el 5 de noviembre. Cocina y sala preparadas para 125 | 120
Espacios | Salón principal (cena sentada), Terraza (cóctel) | 2
Contactos
Contacto del cliente en el evento | Lucía Ortega, directora de personas de Nexora. Decide el día del evento |  | Cliente
Coordinadora del espacio | Marta Gil, responsable de eventos. Lleva esta BEO |  | Espacio
Cocina | Jefe de cocina. Confirma la lista de alergias en el briefing de las 19:30 |  | Cocina
Proveedores | Florista (llega a las 17:00), DJ (llega a las 19:00) |  | Coordinadora
Cronograma
16:00 | Acceso al espacio. Mesas, mantelería, montaje técnico |  | Jefe de sala, técnica
17:00 | Entrega de la florista, 12 centros de mesa |  | Florista
19:30 | Briefing del equipo: cronograma, plano de mesas, alergias |  | Coordinadora
20:30 | Apertura de puertas. Cóctel en la Terraza |  | Jefe de sala, barra
21:30 | Invitados sentados en el Salón principal |  | Jefe de sala
21:45 | Discurso de bienvenida, 5 min (Lucía Ortega) |  | Técnica: micro 1
22:00 | Servicio del entrante |  | Cocina, sala
22:40 | Servicio del principal |  | Cocina, sala
23:20 | Postre y café |  | Cocina, sala
23:35 | Entrega de premios y brindis, 10 min |  | Técnica: diapositivas, micro 2
23:45 | Sesión de DJ hasta la 01:00 |  | DJ
00:30 | Última copa. Cierre de barra a las 00:45 |  | Barra
01:00 | Fin de la música, luces, salida de invitados |  | Coordinadora
01:15 | Revisión de daños con el contacto del cliente |  | Coordinadora
02:30 | Desmontaje terminado, proveedores fuera, espacio cerrado |  | Jefe de sala
Montaje de los espacios
Salón principal | 12 mesas redondas de 10 (160 cm), mantelería negra, tarima con atril, pista de baile de 5 x 5 m | 12 mesas | Jefe de sala
Terraza | 8 mesas altas de cóctel, estufas encendidas a las 20:00 | 8 | Jefe de sala
Recepción | Mesa en la entrada. Acreditaciones aportadas por el cliente | 1 | Cliente
Plan B lluvia | Si llueve después de las 18:00, el cóctel pasa al vestíbulo del Salón principal |  | Coordinadora
Comida, por servicio
Cóctel, 20:30 | Aperitivos pasados, 6 por invitado: tartar de atún, minihamburguesa, crostini de burrata (V), arancini de setas (V) | 720 uds. | Cocina
Entrante, 22:00 | Ensalada de remolacha asada, queso de cabra, nueces pecanas caramelizadas | 120 | Cocina
Principal, 22:40 | Solomillo de ternera, gratén de patata, judías verdes | 108 | Cocina
Principal vegetariano | Risotto de setas | 12 | Cocina
Postre, 23:20 | Tarta de chocolate, frambuesas. Café e infusiones | 120 | Cocina
Tipo de servicio | Emplatado, mesa a mesa, 8 camareros |  | Jefe de sala
Bebidas
Barra libre | 20:30 a 00:45: cerveza, vino, dos cócteles de autor, refrescos. Sin chupitos | 120 invitados | Barra
Vino en la cena | Un blanco y un tinto servidos en mesa. Incluidos en la barra libre |  | Jefe de sala
Brindis | Cava servido a las 23:30. Espumoso sin alcohol para quien lo pida | 120 copas | Barra
Técnica y audiovisuales
Sonido | Equipo de sonido del espacio, 2 micros de mano inalámbricos, 1 micro de atril | 3 micros | Técnico
Proyección | Proyector y pantalla de 3 m detrás de la tarima. Diapositivas del cliente en USB antes de las 19:00 | 1 | Técnico
Iluminación | Bajada al 40 % a las 21:30. Foco en el atril durante los discursos |  | Técnico
DJ | Usa el sonido del espacio. Limitador de sonido desde las 00:00 (normas del espacio) |  | DJ
Personal
Camareros | 8 camareros, de 19:00 a 01:00 | 8 | Jefe de sala
Bartenders | 3 bartenders, de 20:00 a 02:00 | 3 | Jefe de barra
Técnico | 1 técnico, de 19:00 a 01:00 | 1 | Coordinadora
Coordinadora | En el espacio de 16:00 al cierre | 1
Alergias y dietas
Vegetariano | 12 invitados, mesas 3, 7 y 11 (plano de mesas del cliente) | 12 | Cocina
Alergia a frutos secos | 2 invitados, mesa 4. Ensalada sin nueces. Postre revisado por el chef | 2 | Cocina
Sin gluten | 3 invitados, mesas 2 y 9. Pan y postre sin gluten | 3 | Cocina
Facturación
Total del presupuesto | 25.026,10 € IVA incluido (presupuesto firmado) |  | Espacio
Anticipo | 30 % (7.507,83 €) pagado el 2 de octubre de 2026
Resto | A pagar el 2 de noviembre de 2026. Ajustado a los asistentes definitivos |  | Cliente
Extras del día | Facturados a precio de presupuesto en la factura final. El contacto del cliente firma el extra en el evento |  | Coordinadora
Facturar a | Nexora, departamento de contabilidad. Número de pedido obligatorio
Firmas
Cliente | Lucía Ortega, Nexora. Aprobada el 6 de noviembre de 2026
Espacio | Marta Gil, Espacio Ribera. Emitida el 6 de noviembre de 2026
Enviada a | Cocina, jefe de sala, barra, técnica, contacto del cliente. El DJ recibe solo el cronograma
Plantilla gratuita de Joinways (joinways.app). En Joinways, la BEO se genera desde el presupuesto, dentro del evento.

## BEO en blanco
BEO (orden de evento)
[Nombre y dirección del espacio] · BEO n.º ____ · Versión ____ · Emitida el ____
Una línea por elemento. Cada línea tiene un responsable. Las cantidades siguen a los asistentes garantizados.
Elemento | Detalle | Cant. | Responsable
Cabecera del evento
Evento
Fecha y horarios
Presupuesto firmado
Asistentes garantizados
Espacios
Contactos
Contacto del cliente en el evento
Coordinador del espacio
Cocina
Proveedores
Cronograma
Montaje de los espacios
Espacio 1
Espacio 2
Recepción
Plan B lluvia
Comida, por servicio
Cóctel / recepción
Entrante
Principal
Principal vegetariano
Postre
Tipo de servicio
Bebidas
Barra
Vino en la cena
Brindis
Técnica y audiovisuales
Sonido
Proyección
Iluminación
Música / animación
Personal
Camareros
Bartenders
Técnico
Coordinador
Alergias y dietas
Vegetariano / vegano
Alergias
Otros
Facturación
Total del presupuesto
Anticipo
Resto
Extras del día
Facturar a
Firmas
Cliente
Espacio
Enviada a
Plantilla gratuita de Joinways (joinways.app). En Joinways, la BEO se genera desde el presupuesto, dentro del evento.