## Ejemplo relleno
Escaleta del evento
Cena anual de Talvenor · Espacio Ribera, Madrid · Jueves 12 de noviembre de 2026 · 120 invitados · Versión 3, emitida el 9 de noviembre
Ejemplo ilustrativo. Una línea por momento: una hora, una señal, un responsable. Las cantidades y los menús van en la BEO.
Coordinadora del espacio | Marta Gil (lleva este documento)
Contacto del cliente | Lucía Ortega, Talvenor (decide el día del evento)
Espacios | Salón principal, Terraza, muelle de carga
Hora | Duración | Secuencia | Espacio | Responsable | Técnica | Notas
Montaje
16:00 | 60 min | Acceso al espacio. Mesas y sillas, 12 redondas de 10 | Salón principal | Jefe de sala |  | Plano de mesas v3 del cliente
16:30 | 90 min | Montaje técnico: sonido, 3 micros, proyector, pantalla | Salón principal | Técnico
17:00 | 60 min | Florista: 12 centros de mesa, jardineras de la terraza | Salón principal, Terraza | Florista |  | Turno de muelle 17:00 a 17:30
18:30 | 15 min | Prueba de sonido, diapositivas del cliente en pantalla | Salón principal | Técnico | Diapositivas en USB
19:00 | 30 min | Llegada del DJ y prueba | Salón principal | DJ | DJ en el sonido del espacio
Apertura de puertas
19:30 | 15 min | Briefing del equipo: cronograma, plano de mesas, alergias | Office | Coordinadora |  | Cada responsable lee sus líneas
20:15 | 10 min | Última revisión con el contacto del cliente | Todos los espacios | Coordinadora | Luces preajustadas
20:30 | 50 min | Apertura de puertas. Cóctel, aperitivos pasados | Terraza | Jefe de sala, barra | Música de ambiente, baja | Estufas encendidas a las 20:00
21:20 | 10 min | Invitación a pasar al Salón principal | Terraza a Salón principal | Jefe de sala | Fundido de música
Programa, discursos y señales
21:30 | 15 min | Invitados sentados | Salón principal | Jefe de sala | Luces al 40 %
21:45 | 5 min | Discurso de bienvenida (Lucía Ortega) | Tarima | Cliente | Micro 1, foco en el atril
22:00 | 30 min | Servicio del entrante | Salón principal | Cocina, sala |  | Mesa 4: sin nueces (alergia)
22:40 | 40 min | Servicio del principal | Salón principal | Cocina, sala |  | 12 vegetarianos: mesas 3, 7, 11
23:20 | 15 min | Postre y café | Salón principal | Cocina, sala |  | Sin gluten: mesas 2, 9
23:30 | 5 min | Cava servido para el brindis | Salón principal | Barra |  | Espumoso sin alcohol a petición
23:35 | 10 min | Entrega de premios y brindis | Tarima | Cliente | Diapositivas 12 a 18, micro 2 | Presenta el CEO de Talvenor
23:45 | 5 min | Cambio de sala: 2 mesas retiradas para la pista | Salón principal | Jefe de sala | Luces al 60 %
Animación
23:50 | 70 min | Sesión de DJ | Salón principal | DJ | Luces de baile | Limitador de sonido desde las 00:00
Cierre
00:30 |  | Anuncio de la última copa | Salón principal | DJ, barra | Micro 2
00:45 |  | Cierre de la barra | Barra | Bartenders
01:00 | 15 min | Fin de la música, luces, salida de invitados | Salón principal | Coordinadora | Luces al 100 % | Taxis en la puerta principal
Desmontaje
01:15 | 15 min | Revisión de daños con el contacto del cliente | Todos los espacios | Coordinadora |  | Anotada y firmada en la BEO
01:30 | 45 min | Salida del DJ y de la técnica | Salón principal | DJ, técnico |  | Muelle abierto a la 01:30
02:30 |  | Espacio recogido y cerrado | Todos los espacios | Jefe de sala |  | Objetos perdidos registrados
Plantilla gratuita de Joinways (joinways.app). En Joinways, el cronograma vive en el evento, junto al presupuesto y la BEO.

## Escaleta en blanco
Escaleta del evento
[Evento] · [Espacio] · [Fecha] · [Asistentes] · Versión ____, emitida el ____
Horas del reloj, no solo duraciones. Una línea sin responsable es una línea que nadie ejecuta.
Coordinador del espacio
Contacto del cliente
Espacios
Hora | Duración | Secuencia | Espacio | Responsable | Técnica | Notas
Montaje
Apertura de puertas
Programa, discursos y señales
Animación
Cierre
Desmontaje
Plantilla gratuita de Joinways (joinways.app). En Joinways, el cronograma vive en el evento, junto al presupuesto y la BEO.